## Sayfa1
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞNO:2022/34 İLE İLGİLİ İŞ TAKVİMİ
SIRA | TAKVİM DÖNEMİ | YAPILACAK İŞLER
1 | 2022-11-25 | Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'in (2022/34) yayınlanması
2 | 25.11.2022 - 05.12.2022 | Başvuruların alınması
3 | 06.12.2022 - 15.12.2022 | Ek-4 ve Ek-6 İcmallerinin ilçe/il müdürlüğünce bilgi sistemine kayıt edilmesi. Kayıt esnasında sözleşmeler ve kayıt belgelerinde görülen eksikliklerin ve hataların düzeltilmesi.
4 | 16.12.2022 - 20.12.2022 | Ek-4 ve Ek-6 icmallerinin ilçe müdürlüklerince askıya çıkarılması.
5 | 21.12.2022 - 26.12.2022 | Ek-4 ve Ek-6 icmallerine yapılan itirazların İl Teknik Komitesince karara bağlanması, değişikliklerin işlenmesi, kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmallerinin oluşturulması.
6 | 27.12.2022 - 02.01.2023 | Kesinleşmiş Ek-5 icmalinin bilgi amaçlı Başkanlığa gönderilmesi
7 | 22.05.2023 - 26.05.2023 | 01/06/2023 tarihinden sonra yapılacak olan birinci dilim ödemeye ait Ek-4 ödeme icmalinin ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne gönderilmesi
8 | 27.05.2023 - 31.05.2023 | 01/06/2023 tarihinden sonra yapılacak olan birinci dilim ödemeye ait Ek-5 ödeme icmalnin il müdürlüğünden Başkanlığa gönderilmesi
9 | 06.11.2023 - 10.11.2023 | 15/11/2023 tarihinden sonra yapılacak olan ikinci dilim ödemesine ait Ek-4 ödeme icmalinin ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne gönderilmesi
10 | 11.11.2023 - 15.11.2023 | 15/11/2023 tarihinden sonra yapılacak olan ikinci dilim ödemesine ait Ek-5 ödeme icmalinin il müdürlüğünden Başkanlığa gönderilmesi